## 2014 выполнение
Выполнение мероприятий
по подготовке жилых зданий с.п.Алябьевский к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 г.г. (текущий ремонт)
ООО УК "ДомСервис"
№ п/п | Содержание мероприятия | Ед. изм. | К-во, объем | Кв.м. жилья | Финансовые средства, руб. |  |  | Планируемый срок исполнения | Ответствен-ный за исполнение | Примечания
[5 empty] | Мест-ный бюд-жет | Средства предприя-тия | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ул. Коммунистическая 16а
| Ремонт стен (гермет. стыков) | м.п. | 118 |  |  | 44326 | 44326 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Утепление чердачных перекрытий | м.³ | 10 |  |  | 25334 | 25334 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Замена запорной арматуры системы ТС | шт. | 12 |  |  | 33341 | 33341 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 1359.3 |  | 103001 | 103001
2 | ул.Коммунистическая 18
| Установка э/м замка на входную дверь | шт. | 1 |  |  | 14000 | 14000 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Замена трубопроводов ВО | м. | 3 |  |  | 3374 | 3374 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Ремонт ВРУ электроснабжения | шт. | 1 |  |  | 14286 | 14286 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 1169.1 |  | 31660 | 31660
3 | ул.Ленина 5
| Замена входных дверей 1 под. | шт. | 1 |  |  | 65726 | 65726 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Ремонт ВРУ электроснабжения | шт. | 1 |  |  | 12247 | 12247 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Замена светильников на энергосберегающие | шт. | 6 |  |  | 12770 | 12770 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 1140.19 |  | 90743 | 90743
4 | ул. Ленина 7
| Ремонт ВРУ электроснабжения | шт. | 1 |  |  | 14286 | 14286 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Ремонт этажных электрораспредщитов | шт. | 9 |  |  | 76523 | 76523 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Замена стояков Х и ГВС | м. | 19.2 |  |  | 29015 | 29015 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Замена светильников на энергосберегающие | шт. | 3 |  |  | 6379 | 6379 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Установка решетчатой двери распредузла инжен. ком. | шт. | 1 |  |  | 13855 | 13855 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 1503.4 |  | 140058 | 140058
5 | ул.Новоселов 2
| Замена светильников на энергосберегающие | шт. | 6 |  |  | 12770 | 12770 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 747 |  | 12770 | 12770
6 | ул.Новоселов 4
| Замена светильников на энергосберегающие | шт. | 18 |  |  | 38295 | 38295 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 1715 |  | 38295 | 38295
7 | ул.Новоселов 5
| Замена светильников на энергосберегающие | шт. | 9 |  |  | 19154 | 19154 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Замена входных дверей 2 под. | шт. | 1 |  |  | 64923 | 64923 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 1295 |  | 84077 | 84077
8 | ул.Новоселов 7
| Замена светильников на энергосберегающие | шт. | 3 |  |  | 6379 | 6379 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Замена трубопроводов ВО | м. | 3 |  |  | 3261 | 3261 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Замена запорной арматуры системы ТС | шт. | 28 |  |  | 94888 | 94888 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 1246.9 |  | 104528 | 104528
9 | ул.Токмянина 1
| Замена светильников на энергосберегающие | шт. | 4 |  |  | 8510 | 8510 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Устройство металлического забора | м. | 21.6 |  |  | 50503 | 50503 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 724.6 |  | 59013 | 59013
10 | ул. Токмянина 2
| Ремонт вент. трубы п.1,2 | шт. | 2 |  |  | 75702 | 75702 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Замена трубопроводов ВО | м. | 3 |  |  | 3261 | 3261 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Замена запорной арматуры системы ТС | шт. | 1 |  |  | 6826 | 6826 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Замена силового кабеля | м. | 32 |  |  | 12779 | 12779 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 730.6 |  | 98568 | 98568
11 | ул.Токмянина 3
| Устройство козырька над входом в подъезд | шт. | 2 |  |  | 75194 | 75194 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 732.9 |  | 75194 | 75194
12 | ул. Токмянина 4
| Замена ВРУ электроснабжения | шт. | 1 |  |  | 14417 | 14417 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Замена светильников на энергосберегающие | шт. | 1 |  |  | 2127 | 2127 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Ремонт отмостки | м.² | 56.8 |  |  | 63142 | 63142 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 729.9 |  | 79686 | 79686
13 | ул. Токмянина 5
| Замена светильников на энергосберегающие | шт. | 6 |  |  | 12770 | 12770 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Устройство решетчатого ограждения теплового узла | шт. | 1 |  |  | 11918 | 11918 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Ремонт освещения в подвальном помещении | м. | 44 |  |  | 21873 | 21873 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 738.1 |  | 46561 | 46561
14 | ул.Токмянина 6
| Замена входных дверей 3 под. | шт. | 1 |  |  | 64923 | 64923 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Замена светильников на энергосберегающие | шт. | 9 |  |  | 19154 | 19154 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 1287.8 |  | 84077 | 84077
15 | ул. Токмянина 6а
| Устройство металлического забора | м. | 56.1 |  |  | 122541 | 122541 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Замена ступеней крыльца бетонных | шт. | 9 |  |  | 24010 | 24010 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 1088.2 |  | 146551 | 146551
16 | ул.Токмянина 7
| Замена ВРУ электроснабжения | шт. | 1 |  |  | 14417 | 14417 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Замена входных дверей 1 под. | шт. | 1 |  |  | 64923 | 64923 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 775.8 |  | 79340 | 79340
17 | ул. Токмянина 8
| Замена запорной арматуры системы ТС | шт. | 6 |  |  | 14694 | 14694 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 777.6 |  | 14694 | 14694
18 | ул.Токмянина 9
| Замена светильников на энергосберегающие | шт. | 6 |  |  | 12770 | 12770 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| Утепление чердачных перекрытий | м.³ | 10 |  |  | 25334 | 25334 | 2-3 кв. | Бабин Е.В. | выполнено
| всего |  |  | 860.5 |  | 38104 | 38104
| Итого |  |  | 18621.89 |  | 1326920 | 1326920